Отчет о выполнении муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом ЗАТО Железногорск» за 2022 год

Целью муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом ЗАТО Железногорск» является эффективное управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами ЗАТО Железногорск.

В качестве основных целевых показателей муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом ЗАТО Железногорск» на 2022-2024 годы были установлены следующие показатели:

1. Доход от использования муниципального имущества ЗАТО Железногорск – в 2022 году план составил 70 000,00 тыс.руб.

2. Площадь земельных участков, предоставленных для строительства - в 2022 году план составил 12,6 га.

За 2022 год план по целевому показателю 1 выполнен на 101,5%, план по целевому показателю 2 выполнен на 99,2%.

Вышеуказанная муниципальная программа включает в себя 2 подпрограммы:

- Подпрограмма 1 «Управление объектами Муниципальной казны ЗАТО Железногорск»;

- Подпрограмма 2 «Развитие земельных отношений на территории ЗАТО Железногорск».

Основными показателями результативности подпрограммы 1 «Управление объектами Муниципальной казны ЗАТО Железногорск» являются:

1. Доходы от аренды муниципального имущества ЗАТО Железногорск.

2. Удельный вес площадей арендного фонда Муниципальной казны ЗАТО Железногорск, переданных по договорам аренды, в общей площади объектов арендного фонда Муниципальной казны ЗАТО Железногорск.

3. Удельный вес объектов недвижимого имущества Муниципальной казны ЗАТО Железногорск (нежилого фонда), поставленных на государственный регистрационный учет, в общем количестве объектов недвижимого имущества Муниципальной казны ЗАТО Железногорск (нежилого фонда).

В 2022 году:

1) сумма доходов от аренды муниципального имущества (за исключением земельных участков) запланирована в размере 21 100,00 тыс.руб., фактическая сумма доходов составила 21 819,49 тыс.руб., выполнение плана составило порядка 103,4%.

2) плановая величина показателя «удельный вес площадей арендного фонда Муниципальной казны ЗАТО Железногорск, переданных по договорам аренды, в общей площади объектов арендного фонда Муниципальной казны ЗАТО Железногорск» утверждена в размере 94,0%, фактическая величина составила – 94,0%, план выполнен на 100%.

В целом, данные результаты свидетельствуют о достаточно высокой эффективности деятельности в сфере управления муниципальным имуществом. В 2022 году было заключено 104 договора аренды и безвозмездного пользования муниципальным имуществом, входящим в состав Муниципальной казны ЗАТО Железногорск. Также, за 2022 год проведено 158 проверок по соблюдению арендаторами условий заключенных договоров аренды и безвозмездного пользования с оформлением соответствующих актов проверок.

3) плановая величина показателя «Удельный вес объектов недвижимого имущества Муниципальной казны ЗАТО Железногорск (нежилого фонда), на которые зарегистрировано право муниципальной собственности, в общем количестве объектов недвижимого имущества Муниципальной казны ЗАТО Железногорск (нежилого фонда)» утверждена в размере 96%, фактическая величина составила 98%, план исполнен на 102%.

Важнейшим направлением работы с муниципальным имуществом является управление земельными ресурсами и регулирование земельных отношений. Основные показатели результативности деятельности по данному направлению определены в подпрограмме 2 «Развитием земельных отношений на территории ЗАТО Железногорск»:

1. Доходы от аренды земельных участков.

2. Площадь земельных участков, предоставленных для строительства, в том числе, для жилищного строительства.

Мероприятия подпрограммы направлены на выполнение основных задач подпрограммы:

- вовлечение в хозяйственный оборот земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, а так же земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена;

- обеспечение эффективной реализации муниципальной функции по управлению и распоряжению земельными ресурсами на территории ЗАТО Железногорск.

Экономическая эффективность подпрограммы выражается в рациональном и эффективном использовании земельных ресурсов ЗАТО Железногорск; создании условий для развития регулируемого земельного рынка на территории ЗАТО Железногорск; повышении объема поступающих в бюджет неналоговых доходов, получаемых в виде арендной платы за пользование земельными участками.

Плановые показатели поступлений доходов в бюджет от аренды земельных участков на 2022 год были установлены в размере 48 900 тыс. рублей. По итогам 2022 года в бюджет ЗАТО Железногорск поступило 49 215,48 тыс.рублей доходов от аренды земельных участков, что составляет 100,6 % от запланированного значения.

Плановые показатели площади вовлеченных в хозяйственный оборот земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, а также земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена на 2022 год составляли 12,6 га. В ходе реализации мероприятий подпрограммы в отчетном периоде в хозяйственный оборот были вовлечены земельные участки общей площадью 12,5 га. Таким образом, план по данному показателю выполнен на 99,2%.

В результате реализации мероприятий обеих подпрограмм обеспечено ежегодное поступление доходов в бюджет от использования муниципального имущества, проведена паспортизация 94 объектов недвижимости Муниципальной казны ЗАТО Железногорск с постановкой их на кадастровый учет и оформлением права муниципальной собственности, что позволило уточнить технические характеристики объектов, их местоположение и вовлечь в хозяйственный оборот большее количество объектов недвижимого имущества.

Бюджетные ассигнования, предусмотренные на реализацию муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом ЗАТО Железногорск» освоены на 89,7%.

Основные причины, повлиявшие на результат освоения бюджетных средств:

1. По статьям расходов «Инвентаризация и паспортизация объектов Муниципальной казны ЗАТО Железногорск и бесхозяйных объектов», «Оценка рыночной стоимости муниципального имущества» отклонения связаны с экономией средств по результатам конкурентных способов закупок товаров, работ, услуг.
2. Не полностью использованы средства по обеспечению приватизации муниципального имущества. Это связано с неисполнением муниципального контракта аудиторской фирмой, проводившей аудит муниципального предприятия ЗАТО Железногорск Красноярского края «Пассажирское автотранспортное предприятие».
3. Средства, заложенные на ремонт объектов муниципальной казны, использованы в полном объеме.
4. В рамках заключенных контрактов на содержание муниципального жилого фонда фактические суммы отличаются от запланированных показателей. Это связано с текущей кредиторской задолженностью за декабрь 2022 года, так как счета поступили в январе 2023 года.
5. Размер фактических взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме ниже плановых в связи с приватизацией гражданами муниципальных квартир. Сумма взносов уплачена в полном объеме на основании выставленных счетов.
6. Софинансирование доли расходов на проведение капитального ремонта дворовой территории, проездов к дворовой территории многоквартирных домов, за помещения, находящиеся в собственности ЗАТО Железногорск, осуществлено в полном объеме на основании поступивших заявлений от управляющих компаний. Остаток денежных средств связан с не предоставлением заявлений управляющими компаниями, имеющими право на получение данной выплаты.
7. Средства по статье «Аудит финансово-хозяйственной деятельности муниципальных предприятий» использованы в полном объеме.
8. В рамках заключенных муниципальных контрактов имеется текущая кредиторская задолженность за декабрь 2022 года за содержание и сохранность объектов Муниципальной казны ЗАТО Железногорск, в том числе по коммунальным ресурсам, счета по которым выставлены в январе 2023 года.
9. В связи с длительностью проведения конкурсных процедур не полностью освоены средства по статье «Финансовое обеспечение деятельности муниципальных предприятий». Также экономия образовалась в результате применения конкурентных способов закупок товаров, работ, услуг.
10. Административные штрафы и судебные расходы не предъявлялись.
11. Средства по статье «Организация и проведение работ по землеустройству» использованы в полном объеме.
12. Не полностью использованы средства в рамках мероприятия «Оказание содействия в реализации мероприятий по развитию земельных отношений на территории ЗАТО Железногорск», в связи с тем, что по статье расходов «Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждения» произошло снижение на 40% размера взносов по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников за сотрудника –инвалида.

И.о.начальника С.М. Кочергина

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  к Порядку принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ ЗАТО Железногорск |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Информация о целевых показателях и показателях результативности муниципальной программы |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Цель, задачи, показатели результативности | Ед. измере-ния | Весовой критерий | Отчетный период (два предшествующих года) | 2022 Текущий год | Примечание (оценка рисков невыполнения показателей по программе, причины невыполнения, выбор действий по преодолению) |
| 2020 | 2021 | план на год | январь -декабрь |
| факт | план | факт | план | факт |
|   | Цель: Эффективное управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами ЗАТО Железногорск |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1. |  Доходы от использования муниципального имущества ЗАТО Железногорск (ежегодно) | руб. | х | 78 967 956,38 | 79 770 824,00 | 80 969 077,66 | 70 000 000,00 | 70 000 000,00 | 71 034 976,78 |   |
| 2. | Площадь земельных участков, предоставленных для строительства (ежегодно) | га | х | 5,00 | 12,50 | 12,45 | 12,6 | 12,60 | 12,50 |   |
|   | Задача 1. Эффективное использование имущества Муниципальной казны ЗАТО Железногорск |   |
|   | Подпрограмма 1. Управление объектами Муниципальной казны ЗАТО Железногорск |   |
| 1.1.1 | Доходы от аренды муниципального имущества ЗАТО Железногорск (за исключением земельных участков)(ежегодно) | руб. | 0,2 | 21 774 428,25 | 25 770 824,00 | 26 490 344,28 | 21 100 000,00 | 21 100 000,00 | 21 819 492,06 |   |
| 1.1.2 | Удельный вес площадей арендного фонда Муниципальной казны ЗАТО Железногорск, переданных по договорам аренды, в общей площади объектов арендного фонда Муниципальной казны ЗАТО Железногорск (ежегодно) | % | 0,2 | 93,4 | 92,3 | 92,3 | 94,0 | 94,00 | 94,0 |   |
| 1.1.3 | Удельный вес объектов недвижимого имущества Муниципальной казны ЗАТО Железногорск (нежилого фонда),на которые зарегистрировано право муниципальной собственности, в общем количестве объектов недвижимого имущества Муниципальной казны ЗАТО Железногорск (нежилого фонда) (ежегодно) | % | 0,2 | 90,0 | 92,0 | 91,9 | 96,0 | 96,00 | 98,0 |   |
| 1.2. | Задача 2. Эффективное управление и рациональное использование земель на территории ЗАТО Железногорск |
| Подпрограмма 2 Развитие земельных отношений на территории ЗАТО Железногорск |
| 1.2.1 | Доходы от аренды земельных участков (ежегодно) | руб. | 0,2 | 57 193 528,13 | 54 000 000,00 | 54 478 733,38 | 48 900 000,00 | 48 900 000,00 | 49 215 484,72 |  |
| 1.2.2 | Площадь земельных участков, предоставленных для строительства(ежегодно)  | га | 0,2 | 5,00 | 12,50 | 12,45 | 12,6 | 12,60 | 12,50 |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  | И.о.начальника КУМИ Администрации ЗАТО г.Железногорск |  |  |  |  | С.М. Кочергина |  |

Приложение №7

к Порядку принятия решений о разработке, формировании и

реализации муниципальных программ ЗАТО Железногорск

|  |
| --- |
| Информация об использовании бюджетных ассигнований местного бюджета и иных средств на реализацию отдельных мероприятий муниципальной программы и подпрограмм с указанием плановых и фактических значений (с расшифровкой по главным распорядителям средств местного бюджета, подпрограммам, отдельным мероприятиям муниципальной программы, а также по годам реализации муниципальной программы) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Статус (муниципальная программа, подпрограмма) | Наименование программы, подпрограммы | Наименование главного распорядителя бюджетных средств | КБК | Расходы по годам, рублей | Исполнение |
| КЦСР | КВСР | КФСР | КВР | 2021 (отчетный год) | 2022 (текущий год) |
| план на год | отчетный период январь-декабрь факт |
| план | факт |
| Муниципальная программа | Управление муниципальным имуществом ЗАТО Железногорск | всего расходных обязательств:  | 1400000000 | Х | Х | Х | **142 491 935,90** | **129 821 831,73** | **165 186 708,44** | **148 269 679,09** |   |
| в том числе: |   |   |   |   |  |  |   |   |
| Администрация ЗАТО г.Железногорск | 1410000000 | 009 | 0113 | Х | 142 491 935,90 | 129 821 831,73 | 165 186 708,44 | 148 269 679,09 |   |
| **Подпрограмма 1** | **Управление объектами Муниципальной казны ЗАТО Железногорск** | всего расходных обязательств:  | 141000000 | Х | Х | Х | **118 505 901,93** | **106 584 029,21** | **138 738 067,44** | **122 362 255,76** |   |
| в том числе: |   |   |   |   |  |  |   |   |   |
| Администрация ЗАТО г.Железногорск | 141000000 | 009 | 0113 | Х | 118 505 901,93 | 106 584 029,21 | 138 738 067,44 | 122 362 255,76 |   |
| Мероприятие 1.1. подпрограммы 1 |  Инвентаризация и паспортизация объектов Муниципальной казны ЗАТО Железногорск и бесхозяйных объектов | всего расходных обязательств:  | 1410000010 | 009 | 0113 | 240 | 774 800,00 | 700 914,08 | 1 125 000,00 | 1 121 575,50 |   |
| в том числе: |   |   |   |   |  |  |   |   |   |
|  Администрация ЗАТО г.Железногорск | 1410000010 | 009 | 0113 | 240 | 774 800,00 | 700 914,08 | 1 125 000,00 | 1 121 575,50 |   |
| Мероприятие 1.2. подпрограммы 1 | Обеспечение приватизации муниципального имущества | всего расходных обязательств:  | 1410000020 | Х | Х | Х | 211 000,00 | 136 000,00 | 430 000,00 | 257 000,00 |   |
| в том числе: |   |   |   |   |  |  |   |   |   |
|  Администрация ЗАТО г.Железногорск | 1410000020 | 009 | 0113 | 240 | 211 000,00 | 136 000,00 | 430 000,00 | 257 000,00 |   |
| Мероприятие 1.3. подпрограммы 1 |  Оценка рыночной стоимости муниципального имущества | всего расходных обязательств:  | 1410000030 | 009 | 0113 | 240 | 338 000,00 | 317 499,65 | 550 000,00 | 514 972,55 |   |
| в том числе: |   |   |   |   |  |  |   |   |   |
| Администрация ЗАТО г.Железногорск | 1410000030 | 009 | 0113 | 240 | 338 000,00 | 317 499,65 | 550 000,00 | 514 972,55 |   |
| Мероприятие 2.1. подпрограммы 1 | Ремонт объектов муниципальной казны | всего расходных обязательств:  | 1410000060 | 009 | 0113 | 240 | 12 879 600,00 | 12 872 185,63 | 2 194 128,00 | 2 174 989,81 |   |
| в том числе: |   |   |   |   |  |  |   |   |   |
| Администрация ЗАТО г.Железногорск | 1410000060 | 009 | 0113 | 240 | 12 879 600,00 | 12872185,63 | 2 194 128,00 | 2 174 989,81 |   |
| Мероприятие 2.2. подпрограммы 1 | Уплата административных штрафов и прочих платежей | всего расходных обязательств:  | 1410000110 | 009 | 0113 | 850 | 181 634,52 | 0,00 | 300 000,00 | 20 000,00 |   |
| в том числе: |   |   |   |   |  |  |   |   |   |
| Администрация ЗАТО г.Железногорск | 1410000110 | 009 | 0113 | 850 | 181 634,52 | 0,00 | 300 000,00 | 20 000,00 |   |
| Мероприятие 2.3. подпрограммы 1 |  Содержание муниципального жилого фонда  | всего расходных обязательств:  | 1410000150 | 009 | 0113 | 240 | 1 534 113,00 | 1 267 456,53 | 1 459 379,00 | 1 313 766,77 |   |
| в том числе: |   |   |   |   |  |  |   |   |   |
| Администрация ЗАТО г.Железногорск | 1410000150 | 009 | 0113 | 240 | 40 000,00 | 40 000,00 | 120 000,00 | 0,00 |   |
| Администрация ЗАТО г.Железногорск | 1410000150 | 009 | 0113 | 330 | 1 494 113,00 | 1 227 456,53 | 1 339 379,00 | 1 313 766,77 |   |
| Мероприятие 2.4. подпрограммы 1 |  Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме | всего расходных обязательств:  | 1410000170 | 009 | 0113 | 240 | 7 868 242,00 | 7 615 923,55 | 8 400 000,00 | 8 373 494,27 |   |
| в том числе: |   |   |   |   |  |  |   |   |   |
| Администрация ЗАТО г.Железногорск | 1410000170 | 009 | 0113 | 240 | 7 868 242,00 | 7 615 923,55 | 8 400 000,00 | 8 373 494,27 |   |
| Мероприятие 2.5 подпрограммы 1 | Софинансирование доли расходов на проведение капитального ремонта дворовой территории, проездов к дворовой территории многоквартирных домов, за помещения, находящиеся в собственности ЗАТО Железногорск | всего расходных обязательств:  | 1410000190 | Х | Х | Х | 71 023,52 | 59 838,41 | 60 000,00 | 12 150,91 |   |
| в том числе: |   |   |   |   |  |  |   |   |   |
| Администрация ЗАТО г.Железногорск | 1410000190 | 009 | 0113 | 240 | 71 023,52 | 59 838,41 | 60 000,00 | 12 150,91 |   |
| Мероприятие 2.6 подпрограммы 1 | Аудит финансово-хозяйственной деятельности муниципальных предприятий | всего расходных обязательств:  | 1410000200 | Х | Х | Х | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 |   |
| в том числе: |   |   |   |   |  |  |   |   |   |
| Администрация ЗАТО г.Железногорск | 1410000200 | 009 | 0113 | 240 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 |   |
| Мероприятие 2.7 подпрограммы 1 | Содержание и эксплуатация имущества, находящегося в муниципальной собственности и закрепленного на праве оперативного управления за муниципальным учреждением | всего расходных обязательств:  | 1410000230 | Х | Х | Х | 5 438 479,00 | 3 861 468,69 | 9 755 017,00 | 9 651 414,45 |   |
| в том числе: |   |   |   |   |  |  |   |   |   |
| Администрация ЗАТО г.Железногорск | 1410000230 | 009 | 0113 | 110 | 3 102 515,00 | 3 101 648,75 | 3 458 548,00 | 3 458 548,00 |   |
| Администрация ЗАТО г.Железногорск | 1410000230 | 009 | 0113 | 240 | 2 332 964,00 | 759 494,94 | 6 284 969,00 | 6 182 366,45 |   |
| Администрация ЗАТО г.Железногорск | 1410000230 | 009 | 0113 | 850 | 3 000,00 | 325,00 | 11 500,00 | 10 500,00 |   |
| Мероприятие 2.8 подпрограммы 1 |  Организация содержания и сохранности арендного фонда Муниципальной казны ЗАТО Железногорск, в том числе арендных и свободных от прав третьих лиц  | всего расходных обязательств:  | 1410000240 | Х | Х | Х | 63 369 503,99 | 56 126 470,16 | 72 150 207,82 | 58 840 178,97 |   |
| в том числе: |   |   |   |   |  |  |   |   |   |
| Администрация ЗАТО г.Железногорск | 1410000240 | 009 | 0113 | 110 | 3 718 212,36 | 3 718 212,36 | 0,00 | 0,00 |   |
| Администрация ЗАТО г.Железногорск | 1410000240 | 009 | 0113 | 240 | 56 851 156,54 | 50 126 669,33 | 71 422 862,68 | 58 676 746,40 |   |
| Администрация ЗАТО г.Железногорск | 1410000240 | 009 | 0113 | 320 | 34 184,48 | 34 184,48 | 0,00 | 0,00 |   |
| Администрация ЗАТО г.Железногорск | 1410000240 | 009 | 0113 | 830 | 2 764 414,62 | 2 245 868,00 | 727 345,14 | 163 432,57 |   |
| Администрация ЗАТО г.Железногорск | 1410000240 | 009 | 0113 | 850 | 1 535,99 | 1 535,99 | 0,00 | 0,00 |   |
| Мероприятие 2.9 подпрограммы 1 | Уплата судебных расходов  | всего расходных обязательств:  | 1410000250 | Х | Х | Х | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 90000,00 |   |
| в том числе: |   |   |   |   |  |  |   |   |   |
| Администрация ЗАТО г.Железногорск | 1410000250 | 009 | 0113 | 240 | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 90000,00 |   |
| Мероприятие 2.10 подпрограммы 1 | Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений | всего расходных обязательств:  | 1410000270 | Х | Х | Х | 25 639 505,90 | 23 626 272,51 | 41 263 542,00 | 39 147 990,98 |   |
| в том числе: |   |   |   |   |  |  |   |   |   |
| Администрация ЗАТО г.Железногорск | 1410000270 | 009 | 0113 | 110 | 20 654 361,41 | 20 492 003,12 | 34 457 088,72 | 34 183 820,47 |   |
| Администрация ЗАТО г.Железногорск | 1410000270 | 009 | 0113 | 240 | 3 566 771,33 | 1 811 677,52 | 6 587 453,28 | 4 822 577,41 |   |
| Администрация ЗАТО г.Железногорск | 1410000270 | 009 | 0113 | 320 | 1 314 209,15 | 1 271 362,96 | 62 000,00 | 60 540,10 |   |
| Администрация ЗАТО г.Железногорск | 1410000270 | 009 | 0113 | 0705 | 0,00 | 0,00 | 4 500,00 | 4 500,00 |   |
| Администрация ЗАТО г.Железногорск | 1410000270 | 009 | 0113 | 830 | 40 000,00 | 0,00 | 47 500,00 | 0,00 |   |
| Администрация ЗАТО г.Железногорск | 1410000270 | 009 | 0113 | 850 | 64 164,01 | 51 228,91 | 105 000,00 | 76 553,00 |   |
| Мероприятие 2.11 подпрограммы 1 | Ремонт объекта, находящегося в муниципальной собственности ЗАТО Железногорск, входящего в состав муниципальной казны ЗАТО Железногорск по адресу: ул. Штефана,8а | всего расходных обязательств:  | 1410000280 | Х | Х | Х | 0,00 | 0,00 | 650 793,62 | 644 721,55 |   |
| в том числе: |   |   |   |   |  |  |   |   |   |
| Администрация ЗАТО г.Железногорск | 1410000280 | 009 | 0113 | 240 | 0,00 | 0,00 | 650 793,62 | 644 721,55 |   |
| **Подпрограмма 2** | **Развитие земельных отношений на территории ЗАТО Железногорск** | всего расходных обязательств:  | 1420000000 | 009 | Х | Х | **23 986 033,97** | **23 237 802,52** | **26 448 641,00** | **25 907 423,33** |   |
| в том числе: |   |   |   |   |  |  |   |   |   |
| Администрация ЗАТО г. Железногорск | 1420000000 | 009 | X | X | 23 986 033,97 | 23 237 802,52 | 26 448 641,00 | 25 907 423,33 |   |
|
| Мероприятие 1.1 Подпрограммы 2 | Организация и проведение работ по землеустройству | всего расходных обязательств:  | 1420000010 | Х | Х | Х | 1 359 805,84 | 1 078 092,81 | 1 021 838,00 | 961 837,53 |   |
| в том числе: |   |   |   |   |  |  |   |   |   |
| Администрация ЗАТО г. Железногорск | 1420000010 | 009 | 0412 | 240 | 1 299 805,84 | 1 078 092,81 | 961 838,00 | 961 837,53 |   |
| Администрация ЗАТО г. Железногорск | 1420000010 | 009 | 0412 | 830 | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 |   |
| Мероприятие 2.1 Подпрограммы 2 | Оказание содействия в реализации мероприятий по развитию земельных отношений на территории ЗАТО Железногорск | всего расходных обязательств:  | 1420000020 | 009 | Х | Х | 22 626 228,13 | 22 159 709,71 | 25 426 803,00 | 24 945 585,80 |   |
| в том числе: |   |   |   |   |  |  |   |   |   |
| Администрация ЗАТО г. Железногорск | 1420000020 | 009 | 0113 | 110 | 19 491 731,00 | 19 360 043,97 | 21 703 841,00 | 21 566 187,06 |   |
| Администрация ЗАТО г. Железногорск | 1420000020 | 009 | 0113 | 240 | 3 133 647,13 | 2 798 815,74 | 3 722 112,00 | 3 378 548,74 |   |
| Администрация ЗАТО г. Железногорск | 1420000020 | 009 | 0113 | 850 | 850,00 | 850,00 | 850,00 | 850,00 |   |

И.о.начальника КУМИ Администрации ЗАТО г.Железногорск С.М. Кочергина

Приложение № 8

к Порядку принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ ЗАТО Железногорск

|  |
| --- |
| Информация об использовании бюджетных ассигнований местного бюджета и иных средств на реализацию муниципальной программы с указанием плановых и фактических значений |
|  |  |  |  |  |  |  |  рублей |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Источники финансирования | 2021 (отчетный год) | 2022 (текущий год) | Примечание  |
|  | план на год | отчетный период |
| план | факт | январь-декабрь факт |
| Муниципальная программа | "Управление муниципальным имуществом ЗАТО Железногорск " | Всего  | 142 491 935,90 | 129 821 831,73 | 165 186 708,44 | 148 269 679,09 |   |
| в том числе:  |  |  |  |  |   |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |
| краевой бюджет  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |
| местный бюджет | 142 491 935,90 | 129 821 831,73 | 165 186 708,44 | 148 269 679,09 |   |
| Подпрограмма 1 | Управление объектами Муниципальной казны ЗАТО Железногорск | Всего  | 118 505 901,93 | 106 584 029,21 | 138 738 067,44 | 122 362 255,76 |   |
| в том числе:  |  |  |  |  |   |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |
| краевой бюджет  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |
| местный бюджет | 118 505 901,93 | 106 584 029,21 | 138 738 067,44 | 122 362 255,76 |   |
| Подпрограмма 2 | Развитие земельных отношений на территории ЗАТО Железногорск | Всего  | 23 986 033,97 | 23 237 802,52 | 26 448 641,00 | 25 907 423,33 |   |
| в том числе:  |  |  |  |  |   |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |
| краевой бюджет  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |
| местный бюджет | 23 986 033,97 | 23 237 802,52 | 26 448 641,00 | 25 907 423,33 |   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

И.о.начальника КУМИ Администрации ЗАТО г.Железногорск С.М. Кочергина